คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน  เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม  ที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ   ในแต่ละปีงบประมาณ  เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของหน่วยงานอื่น  ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ   มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น   เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน  ของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ   ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  ส่วนราชการทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน  ที่ให้ความร่วมมือ  ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้  ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  จักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ  เพื่อความผาสุกของประชาชนในท้องถิ่นตำบลบางพลับต่อไป

คำนำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑   โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามขั้นตอนดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๕  ข้อ ๒๖  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  และ ข้อ ๒๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒  ดังนี้  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง  แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  “การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  ทั้งนี้  “โครงการพัฒนา”  หมายความว่า  โครงการที่ดำเนินการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด  ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ วรรค ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566   ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ   ฉบับนี้ จะช่วยอำนวยความ สะดวกให้กับผู้บริหาร   หน่วยงานผู้ปฏิบัติงานได้ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของ โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ตำบลบางพลับ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

กันยายน  2565

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 (บทนำ)

-    บทนำ										1

-    วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน							1

-    ขั้นตอนของการจัดทำแผนดำเนินงาน						2

-    ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน							4

ส่วนที่ 2 (บัญชีโครงการ / กิจกรรม)

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ภาคผนวก

- ประกาศใช้แผนดำเนินงาน

- รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ

- รายงานการประชุมคณะกรรมกรสนับสนุนฯ

ส่วนที่ 1  บทนำ

1.1  บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง  และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กร รับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่ง จุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้การกระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น เท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก ยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)ซึ่งเป็นแผนที่กำหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมี ลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดย ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานใน ปีงบประมาณนั้น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดำเนินงาน ก็เพื่อให้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

1.2.  วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผน ดำเนินการ ซึ่งแผนดำเนินการนั้น มีจุดมุ่งหมายของการจัดทำแผน ดังนี้

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกมากขึ้น

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑   โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามขั้นตอนดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด  ๕  ข้อ ๒๖ ว่าการจัดทำแผนดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หน่วยราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินการแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศโดยเปิดเผยไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3.  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้  ดังนี้

| คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | - รวบรวมโครงการ/แผนงาน / กิจกรรม |
| --- | --- | --- |
|  |  | - จัดทำร่างแผนดำเนินงาน |
|  |  | - เสนอร่างแผนดำเนินงาน |
| คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  | - พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน |
|  |  | เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น |
| ผู้บริหารท้องถิ่น |  | - ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบ |
|  |  | - ปิดประกาศใน15 วัน นับจากวันที่ประกาศ - ปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน |

5.  ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

2. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงานจริง

4. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงการ / กิจกรรมจากหน่วยงานอื่นๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบางพลับ

ส่วนที่ 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ  ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  และบัญชี/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566   ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน  จำนวนโครงการที่ดำเนินการ  คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  จำนวนงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดหน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนดำเนินงานตามแบบ  ผด.01  นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ  การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  จำนวนงบประมาณ  และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด  และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว  จะต้องรวมผลทุกครั้ง  และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด  ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด  จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน  โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท) /สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ/ปีงบประมาณและเดือน  โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)

แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประกอบด้วย  ประเภทครุภัณฑ์  พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่ / โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์ /งบประมาณ (บาท) /สถานที่ดำเนินงาน/หน่วยงานรับผิดชอบ/ปีงบประมาณและเดือน  โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

แบบกรอกรายละเอียดการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

แบบ ผด. 02

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

**********************

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา จาก ถึง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปทฯ | 16,000 | อบต.บางพลับ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 54,000 | อบต.บางพลับ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบกรอกรายละเอียดการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

แบบ ผด. 02

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

**********************

1.  ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา จาก ถึง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชุมชนร่วมใจสร้างความปลอดภัยทางถนน | 5,000 | ตำบลบางพลับ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์และป้องกัน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ละป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 20,000 | ตำบลบางพลับ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรณรงค์และป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ละป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 20,000 | อบต.บางพลับ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แบบกรอกรายละเอียดการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

**********************

1.  ยุทธศาสตร์ที่  7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยกระดับคุณภาพชีวิต

2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา จาก ถึง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | 10,000 | อบต.บางพลับ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10,000 | อบต.บางพลับ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แบบกรอกรายละเอียดการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

**********************

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ทุกระดับ

2.  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา จาก ถึง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |  | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติเช่น | 40,000 | อบต.บางพลับ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ตรง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประสบการณ์ตรง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 20,000 | อบต.บางพลับ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 304,000 | อบต.บางพลับ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แบบกรอกรายละเอียดการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

**********************

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการกีฬาและพัฒนาสุขภาพ

2.  แผนงานสารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา จาก ถึง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. |  | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |  | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างบูรณาการ “กิน อยู่ รู้คิด”เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างบูรณาการ “กิน อยู่ รู้คิด”เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 20,000 | อบต.บางพลับ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ศ.ดร.สมเด็จเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า | 50,000 | อบต.บางพลับ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 140,000 | อบต.บางพลับ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แบบกรอกรายละเอียดการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

**********************

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา จาก ถึง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอย | 10,000 | ตำบลบางพลับ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบกรอกรายละเอียดการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

แบบ ผด. 02

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

**********************

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและพัฒนาสุขภาพ

2.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา จาก ถึง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชนตำบลบางพลับ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชนตำบลบางพลับ | 10,000 | อบต.บางพลับ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | 10,000 | อบต.บางพลับ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 10,000 | อบต.บางพลับ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แบบกรอกรายละเอียดการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

**********************

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและพัฒนาสุขภาพ

2.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา จาก ถึง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ | เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ | 30,000 | อบต.บางพลับ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการพัฒนาบทบาทสตรีในตำบลบางพลับ | เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาบทบาทสตรีในตำบลบางพลับ | 10,000 | อบต.บางพลับ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แบบกรอกรายละเอียดการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

**********************

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา จาก ถึง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการยกระดับส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบลบางพลับ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการยกระดับส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบลบางพลับ | 20,000 | อบต.บางพลับ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 5,000 | อบต.บางพลับ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดฯ | 50,000 | อบต.บางพลับ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แบบกรอกรายละเอียดการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

**********************

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

2.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา จาก ถึง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กและเยาวชน | 10,000 | อบต.บางพลับ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน อปท ในเขตอำเภอสองพี่น้อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน อปท.ในเขตอำเภอสองพี่น้อง | 40,000 | อบต.บางพลับ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และงานผู้สูงอายุ | 30,000 | อบต.บางพลับ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แบบกรอกรายละเอียดการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

**********************

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

2.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา จาก ถึง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อเป็็็็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 30,000 | อบต.บางพลับ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แบบกรอกรายละเอียดการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

**********************

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา จาก ถึง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท้ายวัด(หมู่บ้านดงตาลวิลล่า)หมู่1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท้ายวัด(หมู่บ้านดงตาลวิลล่า)โครงการเริ่มจากถนนลาดยางวัดดงตาล-บ้านนายจักพรรดิ ยิ้มช้อย ผิวจราจรกว้าง3.00ระยะทางยาวรวม154.00เมตรหนาเฉลี่ย0.15เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทาง(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางพลับ) | 356,000 | อบต.บางพลับ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แบบกรอกรายละเอียดการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

**********************

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา จาก ถึง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูกรังบ้านบางคางหมู่ที่7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูกรังบ้านบางคาง หมู่ที่ 7 เดิมผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ฐานกว้าง 6.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร เสริมขยายใหม่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ฐานกว้าง 8.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7 | 800,000 | ตำบลบางพลับ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด. 02

แบบกรอกรายละเอียดการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

**********************

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา จาก ถึง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตายโครงการอบรมให้ความรู้อนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี2566 | 20,000 | ตำบลบางพลับ | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

| ยุทธศาสตร์ แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 2 | 3.7 7.4 | 10,000 1,156,000 | 0.5 52.9 | - กองช่าง |
| รวม | 3 | 11.1 | 1,166,000 | 53.4 |  |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 3.7 | 20,000 | 0.9 | สำนักปลัด |
| รวม | 1 | 3.7 | 20,000 | 0.9 |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาละการเรียนรู้ทุกระดับ 3.1 แผนงานการศึกษา | 3 | 11.1 | 364,000 | 16.7 | กองการศึกษาฯ |
| รวม | 3 | 11.1 | 364,000 | 16.7 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

| ยุทธศาสตร์ แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและพัฒนาสุขภาพ 4.1 แผนงานงานสาธารณสุข | 3 | 10.34 | 210,000 | 9.6 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| รวม | 3 | 10.34 | 210,000 | 9.6 |  |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 | 13.79 | 110,000 | 5.0 | กองการศึกษาฯ |
| รวม | 4 | 13.79 | 110,000 | 5.0 |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.01

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

| ยุทธศาสตร์ แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 6.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 8 | 6.90 29.63 | 70,000 145,000 | 3.26 6.74 | สำนักปลัด/กองคลัง |
| รวม | 10 | 34.48 | 215,000 | 10.00 |  |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยกระดับคุณภาพชีวิต 7.(1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 5 | 18.52 | 65,000 | 3.02 | สำนักปลัด |
| รวม | 5 | 18.52 | 65,000 | 3.02 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 29 | 100 | 2,150,000 | 100 |  |